Российская Федерация

Костромская область

Судиславский муниципальный район

Администрация городского поселения поселок Судиславль

Постановление

10.01.2020 г. № 1

Об актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования городское поселение поселок Судиславль Судиславского муниципального района Костромской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь Уставом муниципального образования городское поселение поселок Судиславль Судиславского муниципального района Костромской области,

Администрация городского поселения поселок Судиславль постановляет:

1. Провести процедуру по актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования городское поселение поселок Судиславль Судиславского муниципального района Костромской области.

2. Утвердить график актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования городское поселение поселок Судиславль Судиславского муниципального района Костромской области согласно приложения 1.

3. Утвердить форму уведомления о начале проведения ежегодной актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования городское поселение поселок Судиславль Судиславского муниципального района Костромской области согласно приложения 2.

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации городского поселения поселок Судиславль Судиславского муниципального района Костромской области в сети Интернет до 15.01.2020 г.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского поселения поселок Судиславль.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) на официальном сайте администрации городского поселения поселок Судиславль Судиславского муниципального района Костромской области в сети Интернет.

Глава

городского поселения

поселок Судиславль							М.А. Беляева

Приложение 1

к постановлению администрации муниципального образования городское поселение поселок Судиславль Судиславского муниципального района Костромской области от 10.01.2020 г. № 1

График

актуализации схемы теплоснабжения городского поселения поселок Судиславль Судиславского муниципального района Костромской области

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок выполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размещение уведомления о начале проведения ежегодной актуализации схемы теплоснабжения, утвержденной постановлением администрации городское поселение поселок Судиславль от 25.03.2019 г. № 35, на официальном сайте администрации городского поселения поселок Судиславль с указанием на страницу официального сайта, на которой размещена действующая схема теплоснабжения, в соответствии с пп. 15, 37 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения» (далее – Требования) | в течение 3 (трех) календарных дней с даты принятия постановления до 15.01.2020 г. | Заместитель главы городского поселения поселок Судиславль |
| 2 | Размещение на официальном сайте администрации городского поселения поселок Судиславль проекта актуализированной схемы теплоснабжения | В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента завершения разработки проекта актуализированной схемы теплоснабжения, но не позднее до 1 февраля 2020 года | Заместитель главы городского поселения поселок Судиславль |
| 3 | Организация сбора замечаний и предложений к проекту схемы теплоснабжения, в соответствии с п. 21 Требований | Не менее 20 и не более 30 календарных дней с даты опубликования уведомления о начале проведения ежегодной актуализации схемы теплоснабжения с даты опубликования до 13.02.2020 г. | Заместитель главы городского поселения поселок Судиславль |
| 4. | Размещение замечаний и предложений на официальном сайте администрации городского поселения поселок Судиславль | Не позднее 3 (трех) календарных дней с даты окончания сбора замечаний и предложений | Юрист |
| 5 | Утверждение постановлением администрации городского поселения поселок Судиславль даты проведения публичных слушаний в соответствии с п 22 Требований | до 28.02.2020 г. | Юрист |
| 6 | Размещение на официальном сайте администрации МО информации о проведении публичных слушаний по замечаниям к схеме теплоснабжения городского поселения поселок Судиславль в соответствии с п. 14 Требований | не менее чем за 7 календарных дней до проведения публичных слушаний до 22.03.2020 г. | Юрист |
| 7 | Проведение публичных слушаний по замечаниям к схеме теплоснабжения городского поселения поселок Судиславль в соответствии с п 22 Требований | не более 30 дней с момента назначения публичных слушаний | Заместитель главы городского поселения поселок Судиславль |
| 8 | Размещение на официальном сайте администрации городского поселения поселок Судиславль заключения о результатах проведенных публичных слушаний и протоколы публичных слушаний по изменениям к схеме теплоснабжения МО городское поселение поселок Судиславль в соответствии с п. 14 Требований | в течение 3 календарных дней с даты завершения публичных слушаний | Юрист |
| 9 | Принятие решения по результату проведения публичных слушаний: в соответствии с п. 17 Требований | в течение 7 календарных дней со дня размещения итогового документа | Глава городского поселения поселок Судиславль |
| 10 | Утверждение актуализированной схемы теплоснабжения городское поселение поселок Судиславль при внесении в нее изменений, в соответствии с п. 24 Требований | не позже 01.07.2020 г. | Глава городского поселения поселок Судиславль |
| 11 | Размещение актуализированной схемы теплоснабжения на сайте в полном объеме, в соответствии с п. 32 Требований | в течение 15 календарных дней с даты ее утверждения | Юрист |

Приложение 2

к постановлению администрации муниципального образования городское поселение поселок Судиславль Судиславского муниципального района Костромской области от 10.01.2020 г. № 1

УВЕДОМЛЕНИЕ

о начале проведения ежегодной актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования городское поселение поселок Судиславль Судиславского муниципального района Костромской области на 2021-2031 г.г.

Администрация муниципального образования городское поселение поселок Судиславль Судиславского муниципального района Костромской области уведомляет о начале актуализации схемы теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», постановлением администрации муниципального образования городское поселение поселок Судиславль Судиславского муниципального района Костромской области от 10.01.2020 г. № 1.

Сведения о действующих на момент разработки схемы инвестиционных программ теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, а также предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, предусмотренных пунктом 10 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154, можно получить путем направления официального запроса в исполнительный орган власти субъекта  Российской Федерации. Юридические лица, желающие приступить к разработке схемы теплоснабжения с учетом замечаний и предложений, прошедших публичные слушания по данной теме, обязаны направить уведомление об этом в Администрацию муниципального образования городское поселение поселок Судиславль Судиславского муниципального района Костромской области по адресу:

Костромская область, Судиславский район, п. Судиславль, улица Советская, дом 18 Б

телефон (факс): 8 (494) 339-74-27;

электронная почта: adgpps@yandex.ru

Ответственное лицо – Малярова Алла Александровна.